## Instruções
Intruções de Preenchimento
Objetivo deste documento: | Armazenar todo documento de Gerenciamento do Projeto, utilizado pela coordenação deste, bem como todas as solicitações de mudanças nos projetos; Controle de Versões; Pendências; Recursos e Riscos.
Documento | Obrigatoriedade | Descrição
Declaração de Escopo do Projeto | X | Fornece o entendimento comum do Projeto a todas as partes interessadas, descrevendo os principais objetivos, escopo, processos da Cadeia de Valor tratados, produtos ou serviços, premissas, restrições, entregáveis e matriz hierárquica.
Classificação do processo | X | Classificação do Gestor do processo quanto ao nível de segurança das informações que serão modeladas, onde: Confidencial: deve ser atribuída às informações que garantem à conpanhia a obtenção de vantagens competitivas; às que descrevem uma parte significante dos seus negócios; às que contêm estratégias operacionais de longo prazo; e àquelas que têm um impacto potencialmente sério nas políticas e práticas relacionadas a recursos humanos. Corporativo: deve ser atribuída às informações que podem ser de conhecimento dos usuários internos da companhia; Reservado: deve ser atribuída às informações que garantem à companhia a manutenção das suas vantagens competitivas; às que descrevem uma parte dos seus negócios; às que contêm planos operacionais de curto e médio prazo.
WBS ou EAP | X | Descreve o objetivo, métrica e o tipo de trabalho que será realizado ou a entrega. É responsável por garantir o entendimento do produto ou a entrega que serão gerados pela equipe do projeto. A estrutura desenhada deverá ser apresentada à parte em Microsoft Word ou Excel ou Power Point ou ainda em formato de figura.
Orçamento | X | Previsão de custos despendidos com os recursos necessários para execução do projeto(neste modelo, restrito à custos de aquisições + consultoria);
Cronograma inicial | X | Cronograma inicial para aprovação do projeto. Contém as etapas do projeto nível macro, com os marcos, data de inicício e previsão de término. OBS: O Cronograma completo deverá ser apresentado à parte, com todos os eventos do projeto.
Stakeholders | X | Define os membros que serão stakeholders e suas especifidades de função no projeto e identifica a existência de grupos de stakeholders externos à organização.
Recursos | X | Relaciona as informações dos recursos humanos envolvidos para execução do projeto e seus horários de participação.
Matriz de Responsabilidades | X | Define as responsabilidades e sua abrangência para todos os envolvidos no projeto.
Plano de Comunicação | X | Define todas as reuniões e eventos previstos no projeto e suas especifidades.
Plano de Riscos | X | Estabelece um plano de ação para tratar os riscos de acordo com a identificação e/ou análise. Todo e qualquer risco identificado, tornará o preenchimento deste documento obrigatório.
Solicitação de Mudanças |  | Documento utilizado para registrar, avaliar e controlar as solicitações de alterações no projeto. Toda e qualquer mudança no projeto, tornará o preenchimento deste documento obrigatório.
Termo de Encerramento | X | Fornece as informações sobre o término do projeto e suas entregas incluindo a sua avaliação e a aprovação do encerramento.
Versões |  | Utilizado para acompanhar e registrar as alterações realizadas nas diversas planilhas deste documento incluindo os documentos WBS e cronograma.
Aprovações
Data: 23/10/2026 | Gerente do projeto: Fernanda

## TAP
Termo de Abertura do projeto
Controle de versões
Versão |  | Data |  | Autor |  | Notas de revisão
1 |  | 2026-10-23 |  | Matheus e Marciane |  | revisado
2
1. IDENTIFICAÇÃO
Nome do Projeto: |  | Vertex Londrina 360
Objetivo do documento: |  | Autorizar o início do projeto, atribuir principais responsáveis e documentar requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições.
Projeto: |  | Conforme previsto no plano estratégico
2. JUSTIFICATIVA
O empreendimento Vertex Londrina 360 justifica-se pela oportunidade de criar uma edificação icônica, sustentável e multifuncional, capaz de integrar, em um único projeto, espaços destinados a atividades comerciais, residenciais e turísticas. Essa combinação amplia a atratividade do empreendimento e fortalece sua proposta de valor ao atender diferentes públicos e finalidades de uso. A adoção de uma fachada em cimento geopolimérico fotocatalítico com dióxido de titânio (TiO₂) reforça o compromisso do projeto com inovação, sustentabilidade e redução de impactos ambientais. A tecnologia foi incorporada à proposta para viabilizar propriedades de autolimpeza e despoluição ambiental, em alinhamento com critérios ESG e de ciclo de vida previstos no projeto. Além de seu valor arquitetônico, o empreendimento representa um desafio estratégico de engenharia e gestão: construir uma torre autoportante, em escala 1:350, integralmente inserida em uma área máxima de 1 m², mantendo estabilidade estrutural, fidelidade ao croqui homologado, qualidade estética e eficiência na utilização dos materiais. Sob a perspectiva gerencial, o projeto também permite demonstrar a capacidade da Vertex Engenharia Brasil de integrar planejamento, engenharia, suprimentos, gestão de riscos, controle orçamentário, auditoria e documentação. A execução deverá respeitar o limite de US$ 20.000.000,00, as regras de aquisição e concorrência e o prazo estabelecido para a entrega física e documental. Dessa forma, o Vertex Londrina 360 posiciona-se como uma referência de inovação construtiva, sustentabilidade e excelência em gestão de projetos, transformando uma solução arquitetônica de grande impacto em uma entrega tecnicamente consistente, financeiramente controlada e alinhada às expectativas do cliente.
3. OBJETIVO
Projetar, viabilizar e construir a maior torre em Londrina como um marco arquitetônico e visual da cidade, uma torre corporativa e multifuncional, posicionada entre as edificações mais altas do mundo. O empreendimento integra com equilíbrio arquitetônico uma tripla vocação comercial, residencial e turístico. O projeto busca integrar beleza, inovação, segurança, eficiência e sustentabilidade, adotando soluções construtivas diferenciadas e princípios de logística reversa, de forma a contribuir para o desenvolvimento urbano, além de posicionar a Vertex Engenharia Brasil como referência em engenharia inovadora e sustentável.adotando tecnologia ativa de cimento geopolimérico fotocatalítico com TiO2 para autolimpeza e despoluição ambiental em conformidade com critérios ESG e de ciclo de vida (EN 15804).
4. ESCOPO
4.1. Descrição | 4.1. Descrição
O projeto compreende o planejamento, a construção e a entrega da LendLease Aurora Tower, uma torre corporativa e multifuncional. A torre será composta por três segmentos funcionais: comercial, residencial e turístico, incorporando fachada integralmente fechada em cimento geopolimérico fotocatalítico com dióxido de titânio. A construção deverá manter fidelidade ao croqui homologado, estabilidade estrutural, simetria e acabamento compatível com os critérios de avaliação. O escopo gerencial contempla a elaboração e a consolidação dos 15 artefatos do template oficial, o controle do orçamento dentro do limite de US$ 20.000.000,00, a gestão dos riscos, a auditoria cruzada do concorrente, o controle das aquisições e a entrega do edifício protótipo, com no mínimo 2 metros até as 16:30 do dia 23/10/2026, construído com os materiais adquirido com o fornecedor Bueno.
4.2. Marcos | 4.3. Objetivos específicos
4.2.1: Projeto autorizado: TAP aprovado e governança estabelecida. 4.2.2: Solução homologada: croqui, requisitos e critérios técnicos validados. 4.2.3: Recursos assegurados: materiais adquiridos e orçamento protegido. 4.2.4: Estrutura estabilizada: torre autoportante construída dentro da área delimitada construída a partir dos materiais fornecidos até as 16h30 de 23/10/2026. 4.2.5: Gestão consolidada: 15 artefatos gerenciais finalizados e revisados. 4.2.6: Conformidade demonstrada: auditoria cruzada realizada e documentação enviada ao Stakeholder Ricardo.
5. PRAZO ESTIMADO
7h e 30min
6. ORÇAMENTO ESTIMADO
Diponibilidade orçamentária U$ 20.000.000,00
7. PRINCIPAIS PARTES INTERESSADAS
8. EQUIPE DE PROJETO
Fernanda Carlos Eduardo Everton Fabi João Diego Matheus Marciane
9. PRINCIPAIS RISCOS, FATORES CRÍTICOS, PREMISSAS OU RESTRIÇÕES
9.1. Principais riscos | 4.1. Descrição
Riscos do Projeto Colapso ou tombamento estrutural da torre: Risco de instabilidade física vertical por vento, falha de contraventamento ou sobrecarga nas emendas, levando à reprovação sumária da entrega perante a banca. Monopólio do fornecedor Bueno e desabastecimento de cimento geopolimérico: Vulnerabilidade à fixação de preços e atrasos na entrega dos kits fechados pelo fornecedor exclusivo, paralisando a montagem da fachada. Autuação e aplicação de multa por infração concorrencial: Risco de sanção no valor de US$ 1.000.000,00 caso ocorra qualquer transação monetária ou compra compartilhada com empresas concorrentes. Estouro de orçamento por alterações não planejadas: Custo mandatório de US$ 100.000,00 para cada solicitação de mudança pós-apresentação formal do plano, gerando corrosão das reservas financeiras. Discrepância geométrica entre croqui e obra física: Penalização ou perda de pontos no critério de simetria e estética caso a torre executada apresente desvios visuais em relação ao desenho técnico homologado. Perda ou rasgo de placas cimentícias (folhas A4): Impossibilidade de fechar 100% da fachada devido a danos mecânicos durante a dobragem/colagem, sem possibilidade de devolução ou recompra de kits fracionados. Extrapolação do horário de entrega (prazo fatal): Atraso na finalização da obra física ou na submissão do dossiê documental único até às 16:30, resultando em pontuação mínima de prazo ou desclassificação.
9.2. Fatores críticos de sucesso | 4.1. Descrição
Estabilidade e autossustentação da estrutura: A torre deve permanecer íntegra e autoportante apoiada no piso até o encerramento da avaliação final. Fechamento e vedação completa da fachada: Aplicação contínua das placas cimentícias geopoliméricas (folhas A4) em todo o perímetro do edifício. Aderência rigorosa à escala e simetria: Fidelidade dimensional à proporção 1:350, mantendo proporcionalidade volumétrica e alinhamento visual com o croqui arquitetônico. Pontualidade na entrega integrada: Conclusão da montagem física da torre e envio do arquivo consolidado de documentação antes das 16:30 para o facilitador. Equilíbrio orçamentário e conformidade fiscal: Execução de todas as aquisições dentro do teto de US$ 20.000.000,00, buscando mitigar ocorrências de multas regulatórias. Aprovação na auditoria cruzada: Rastreabilidade e consistência documental entre o planejado e o realizado, suportando a auditoria externa do concorrente.
9.3. Premissas | 4.1. Descrição
Disponibilidade contínua de insumos pelo fornecedor: Assume-se que o fornecedor Bueno manterá estoque suficiente de kits fechados para atendimento imediato no horário de aquisições (14:20 às 14:30). Apoio e cooperação interorganizacional sem moeda: Premissa de que as empresas concorrentes estarão dispostas a realizar permutas e doações físicas de insumos excedentes para otimização mútua. Integridade dos insumos fornecidos: Assume-se que as folhas de papel A4, fitas adesivas e todos os materiais recebidos atendem aos requisitos de resistência mecânica e propriedades de manuseio esperados. Conectividade e estabilidade dos canais digitais: Premissa de funcionamento do e-mail corporativo para o envio tempestivo do dossiê em arquivo único até o limite das 16:30. Autonomia da gestão de projeto: A liderança possui autoridade para alocar papéis internos e ajustar métodos operacionais de acordo com a estratégia corporativa aprovada.
9.4. Restrições | 4.1. Descrição
Restrição Orçamentária: Teto financeiro improrrogável de US$ 20.000.000,00 para aquisição de materiais e cobertura de contingências. Restrição Temporal e Marcos da Agenda: Cumprimento estrito dos marcos horários, com conclusão física/documental mandatória até às 16:30. Restrição Espacial e Territorial: A obra deve ser obrigatoriamente construída dentro do terreno delimitado por fita adesiva no piso, na área designada próxima à mesa da equipe. Restrição Física de Altura: A torre tem como limite superior intransponível o teto físico da sala de aula. Restrições de Compras e Fornecimento: Proibição de compras fracionadas (apenas kits fechados), proibição de devolução de sobras e proibição de transações monetárias entre equipes concorrentes. Restrição de Governança Documental: Obrigatoriedade de submissão do dossiê em arquivo único estruturado a partir do template oficial homologado pelo cliente.
10. RESPONSÁVEIS
Patrocinador: |  | Nick O´Neil
Telefone:
E-mail:
Gerente: |  | Fernanda Leandro Fonseca de Souza
Telefone: |  | (61) 98110-0155
E-mail:
11. APROVAÇÃO
11.1. Aprovação | 4.1. Descrição
| Cliente |  | Data |  | Assinatura
| Nick O'Neil |  | 2026-10-23
| Gerente |  | Data |  | Assinatura
| Fernanda |  | 2026-10-23
12. CIÊNCIA | 4.1. Descrição
| Patrocinador |  | Data |  | Assinatura
| Nick O'Neil |  | 2026-10-23

## Declaração de Escopo do Projeto
Declaração de escopo do Projeto
1. Nome do Projeto
Vertex Londrina 360 | [5 empty] | Cliente
Data: | 2026-10-23 | Sigla do projeto: |  | VL | x | Corporativo
Classificação do processo: |  | CORPORATIVO
2. Objetivo / Escopo
Projetar, viabilizar e construir uma torre corporativa e multifuncional de grande porte na escala física de 1:350, posicionada entre as edificações mais altas do mundo sem contato com o teto físico do ambiente, implantada estritamente dentro da área limite de 1 m² demarcada no piso. O empreendimento integra com equilíbrio arquitetônico uma tripla vocação (1/3 comercial, 1/3 residencial e 1/3 turístico), adotando tecnologia ativa de cimento geopolimérico fotocatalítico com TiO2 para autolimpeza e despoluição ambiental em conformidade com critérios ESG e de ciclo de vida (EN 15804), mantendo o custo contido no teto orçamentário de US$ 20.000.000,00 e concluindo todas as entregas gerenciais e físicas até às 16:30 do dia 23/10/2026.
3. Processo(s) da Cadeia de Valor de EAP
Declaração de escopo;
Elaboração de cronograma;
Elaboração dos planos de qualidade, custos, stakeholders, aquisições, risco, comunicação, recursos humanos;
Aquisição dos materiais;
Execução da estrutura;
Elaboração da matriz de responsabilidades;
Termo de encerramento com lições aprendidas.
4. Justificativa
O empreendimento Vertex Aurora 360 justifica-se pela oportunidade de criar uma edificação icônica, sustentável e multifuncional, capaz de integrar, em um único projeto, espaços destinados a atividades comerciais, residenciais e turísticas. Essa combinação amplia a atratividade do empreendimento e fortalece sua proposta de valor ao atender diferentes públicos e finalidades de uso. A adoção de uma fachada em cimento geopolimérico fotocatalítico com dióxido de titânio (TiO₂) reforça o compromisso do projeto com inovação, sustentabilidade e redução de impactos ambientais. A tecnologia foi incorporada à proposta para viabilizar propriedades de autolimpeza e despoluição ambiental, em alinhamento com critérios ESG e de ciclo de vida previstos no projeto. Além de seu valor arquitetônico, o empreendimento representa um desafio estratégico de engenharia e gestão: construir uma torre autoportante, em escala 1:350, integralmente inserida em uma área máxima de 1 m², mantendo estabilidade estrutural, fidelidade ao croqui homologado, qualidade estética e eficiência na utilização dos materiais. Sob a perspectiva gerencial, o projeto também permite demonstrar a capacidade da Vertex Engenharia Brasil de integrar planejamento, engenharia, suprimentos, gestão de riscos, controle orçamentário, auditoria e documentação. A execução deverá respeitar o limite de US$ 20.000.000,00, as regras de aquisição e concorrência e o prazo estabelecido para a entrega física e documental. Dessa forma, o Vertex Aurora 360 posiciona-se como uma referência de inovação construtiva, sustentabilidade e excelência em gestão de projetos, transformando uma solução arquitetônica de grande impacto em uma entrega tecnicamente consistente, financeiramente controlada e alinhada às expectativas do cliente. Ajustes realizados: a justificativa conecta a necessidade do empreendimento aos seus diferenciais comerciais, ambientais, técnicos e gerenciais, evitando repetir apenas o objetivo ou a descrição do escopo.
5. Descrição
O projeto compreende o planejamento, a construção e a entrega da LendLease Aurora Tower, uma torre corporativa e multifuncional em escala 1:350, implantada integralmente em uma área máxima de 1 m². A edificação deverá ser autoportante, sem fixações externas e sem contato com o teto do ambiente. A torre será composta por três segmentos funcionais: comercial, residencial e turístico, incorporando fachada integralmente fechada em cimento geopolimérico fotocatalítico com dióxido de titânio. A construção deverá manter fidelidade ao croqui homologado, estabilidade estrutural, simetria e acabamento compatível com os critérios de avaliação. O escopo gerencial contempla a elaboração e a consolidação dos 15 artefatos do template oficial, o controle do orçamento dentro do limite de US$ 20.000.000,00, a gestão dos riscos, a auditoria cruzada do concorrente, o controle das aquisições e a entrega de um dossiê digital único até as 16h30 de 23/10/2026.
6. Premissas
Disponibilidade contínua de insumos pelo fornecedor: Assume-se que o fornecedor Bueno manterá estoque suficiente de kits fechados para atendimento imediato no horário de aquisições (14:20 às 14:30). Apoio e cooperação interorganizacional sem moeda: Premissa de que as empresas concorrentes estarão dispostas a realizar permutas e doações físicas de insumos excedentes para otimização mútua. Integridade dos insumos fornecidos: Assume-se que as folhas de papel A4 e fitas adesivas entregues atendem aos requisitos de resistência mecânica e propriedades de manuseio esperados. Conectividade e estabilidade dos canais digitais: Premissa de funcionamento contínuo do e-mail corporativo para o envio tempestivo do dossiê em arquivo único até o limite das 16:30. Autonomia da gestão de projeto: A liderança possui autoridade para alocar papéis internos e ajustar métodos operacionais de acordo com a estratégia corporativa aprovada.
7. Lista de entregas principais
1. Termo de Abertura do Projeto aprovado.
2. Declaração de Escopo consolidada, com premissas, restrições, exclusões e critérios de aceitação.
3. Estrutura Analítica do Projeto (EAP/WBS) e matriz hierárquica das entregas.
4. Cronograma do projeto, contemplando atividades, responsáveis, marcos e prazo final.
5. Orçamento e plano de custos, incluindo aquisições e reserva de contingência.
6. Plano de aquisições e lista final de materiais aprovados.
7. Plano de qualidade, com requisitos, inspeções e critérios de avaliação do protótipo.
8. Plano de riscos, com análise, respostas, responsáveis e acompanhamento.
9. Plano de comunicação, com públicos, canais, frequência e responsáveis.
10. Identificação e análise das partes interessadas (stakeholders).
11. Plano de recursos e matriz de responsabilidades da equipe.
12. Croqui estrutural homologado e especificação da torre em escala 1:350.
13. Torre física autoportante e multifuncional, concluída na área-limite de 1 m².
14. Dossiê digital único, contendo os artefatos gerenciais e registros de controle de versões e mudanças.
15. Termo de Encerramento e registro das lições aprendidas, com aceite final do projeto.
8. Exclusões de Escopo
• Construção de uma edificação real ou em escala 1:1; a entrega limita-se ao protótipo físico em escala 1:350. • Obras civis, fundações, instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, climatização, elevadores e sistemas de combate a incêndio funcionais. • Aquisição de terrenos, licenciamento urbanístico ou ambiental, alvarás, habite-se e demais autorizações de uma obra real. • Certificações formais de sustentabilidade, desempenho, segurança ou conformidade — inclusive ESG, EN 15804 e ensaios laboratoriais do material. • Operação, manutenção, comercialização, ocupação ou gestão posterior dos segmentos comercial, residencial e turístico. • Mobiliário, paisagismo, decoração interna, maquetes complementares e recursos eletrônicos não previstos na lista de materiais aprovada. • Alterações no croqui homologado, na proporção funcional de 1/3 por segmento, na área-limite de 1 m², no orçamento ou no prazo sem solicitação de mudança aprovada. • Suporte, garantia, reparos ou reconstrução após a avaliação e o encerramento formal do projeto.
9. Matriz Hierárquica
Note on J7: Cliente - para uma gerência específica.
Note on J9: Corporativo - aplicado a área de E&P.
Gerente de Projeto
Fernanda
Responsável pela qualidade
Fernanda
Documentação
Matheus e Marciane
Construtor/relatório fotográfico
Fernanda
Construção
Carlos Eduardo, Diego e Everton
Planejamento/ auditor
Carlos Eduardo
Responsável pela construção
Everton

## Cronograma Inicial
Cronograma
Vertex Londrina 360
Marco do Projeto | Responsável | Duração | Data de Entrega
Escopo estratégico aprovado | Gerente do Projeto | Marco | 23/10 – 11:00
Entregas e materiais aprovados | Gerente do Projeto | Marco | 23/10 – 11:30
Croqui estrutural aprovado | Engenharia | Marco | 23/10 – 12:00
Plano de aquisições aprovado | Suprimentos | Marco | 23/10 – 12:30
Área de implantação liberada | Sponsor | Marco | 23/10 – 14:30
Materiais adquiridos | Suprimentos | Marco | 23/10 – 14:40
Torre concluída e documentação entregue | Engenharia / Gerente do Projeto | Marco | 23/10 – 16:30
Projeto avaliado e encerrado | Gerente do Projeto / Sponsor | Marco | 23/10 – 18:00
Obs. essa planilha mostra os principais gates do projeto

## Recursos
Recursos
Vertex Londrina 360
Horário dos Recursos
Turno | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta
Manhã | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00
Tarde | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00
Descrição dos Recursos
Nome | Chave ou E-mail | Departamento | Telefone Comercial | Telefone Celular
Fernanda | fernanda.alves@example.com | Gerente de Projeto | (61) 3100-1201 | (61) 99101-2201
Diego | diego.martins@example.com | Bench | (61) 3100-1202 | (61) 99102-2202
Carlos Eduardo | carlos.eduardo@example.com | Auditor | (61) 3100-1203 | (61) 99103-2203
Matheus | matheus.pessoa@example.com | Documentação | (61) 3100-1204 | (61) 99104-2204
Marciane | marciane.silva@example.com | Documentação | (61) 3100-1205 | (61) 99105-2205
Everton | everton.rocha@example.com | Design e Engenharia | (61) 3100-1206 | (61) 99106-2206
Fabi | fabi.souza@example.com | Design e Engenharia | (61) 3100-1207 | (61) 99107-2207
João | joao.lima@example.com | Design e Engenharia | (61) 3100-1208 | (61) 99108-2208
Dia

## Matriz de Responsabilidades
Matriz de Responsabilidades
Vertex Londrina 360
Equipe de projeto | Nome | Responsabilidades
|  |  | Iniciação |  | Planejamento | [17 empty] | Execução |  |  |  |  | Controle | [7 empty] | Encerramento
|  |  | Inic. |  | Escopo |  |  | Tempo |  |  |  |  | Custos |  | Qualidade | RH | Aquisições | Comunicações | Riscos |  |  | STKH | RH |  |  | Custos | Com. | Escopo |  | Tempo | Custos | Qual. | Custos | Com. | Riscos | Custos | Integração
|  | Papéis Chaves | Identificar partes interessadas | Desenvolver p TAP | Coletar requisitos | Definir o escopo | Criar a EAP | Definir as atividades | Sequenciar atividades | Estimar os recursos das atividades | Estimar as durações das atividades | Desenvolver o cronograma | Estimar custos | Determinar o orçamento | Planejar o gerenciamento da qualidade | Planejar o gerenciamento dos recursos humanos | Planejar o gerenciamento das aquisições | Planejar o gerenciamento das comunicações | Identificar os riscos | Realizar a análise qualitativa dos riscos | Planejar as respostas aos riscos | Planejar o gerenciamento das partes interessadas | Realizar a garantia de qualidade | Mobilizar a e desenvolver a equipe do projeto | Gerenciar a equipe do projeto | Conduzir as aquisições | Gerenciar as comunicações | Validar o escopo | Controlar o escopo | Controlar o cronograma | Controlar os custos | Controlar a qualidade | Controlar as aquisições | Controlar as comunicações | Controlar os riscos | Encerrar as aquisições | Encerrar o projeto ou fase do projeto
| Fernanda | Gerente de Projeto | A | R | A | R | A | R | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | R | R | A | A | R | R | R | A | A | A | A | R | A | R
| Nick O´Neil | Sponsor | I | A | C | A | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | A | A | I | I | I | I | I | I | I | A
| Carlos Eduardo | Auditor/Qualidade | C | Rv | C | Rv | Rv | Rv | Rv | Rv | Rv | Rv | Rv | Rv | Rv | C | Rv | C | C | Rv | Rv | C | R | C | C | Rv | C | Rv | Rv | Rv | Rv | R | Rv | C | Rv | Rv | Rv
| Bueno | Fornecedor | I | I | I | I | I | I | I | C | I | I | C | I | I | I | C | I | C | C | C | I | I | I | I | P | I | I | I | I | C | I | C | I | C | P | I
| Prof. Ricardo Soares | Facilitador | R | C | R | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Rv | C | C | R | C | C | R | C | P | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C
| Everton | Design e Engenharia | C | C | P | C | R | C | R | C | R | C | C | C | R | C | C | C | P | R | R | C | P | P | P | C | C | C | C | P | C | P | C | C | P | I | C
| Fabi | Design e Engenharia | C | C | P | C | P | C | P | C | P | C | C | C | P | C | C | C | P | P | P | C | P | P | P | C | C | C | C | P | C | P | C | C | P | I | C
| João | Suprimentos e Logística | C | I | C | C | C | C | C | R | C | C | R | R | C | C | R | C | C | C | P | C | C | C | C | R | C | C | C | C | R | C | R | C | C | R | C
| Diego | Bench | C | I | P | C | P | P | P | P | P | C | I | I | P | P | I | C | P | P | P | P | P | P | P | P | P | C | C | P | I | P | I | P | P | I | I
| Matheus | Documentação | Rv | P | Rv | P | P | P | C | C | C | R | C | C | C | R | P | R | P | P | C | P | Rv | I | I | I | R | P | P | C | C | C | C | R | C | C | P
| Marciane | Documentação | P | P | P | P | P | P | C | C | C | P | C | C | C | P | P | Rv | P | P | C | P | P | I | I | I | Rv | P | P | C | C | C | C | Rv | C | C | P
Legenda
R | Responsável | Somente um responsável pela entrega
Rv | Revisão | Responsável pela revisão
A | Aprovação | Responsável pela aprovação
C | Consultado | Pessoa a ser consultada antes que a decisão seja tomada
I | Informado | Pessoa a ser informada sobre a decisão tomada
P | Participante | Pessoa que suporta ou participa da execução

## Orçamento 1
Orçamento
Vertex Londrina 360
Recursos | Custo Unitário (U$) | Quantidade | Total (R$)
Folha A4 de cimento geopolimérico branca | 180000 | 35 | 6300000
Folha A4 de cimento geopolimérico colorida | 200000 | 1 | 200000
Rolo de fita crepe 28 mm × 50 m | 2500000 | 1 | 2500000
Tubo de cola | 3000000 | 1 | 3000000
Kit de barbante 3 metros | 1500000 | 1 | 1500000
Kit com 20 canudos plásticos | 800000 | 1 | 800000
Kit com 20 palitos grandes | 1500000 | 2 | 3000000
Tesoura grande | 1100000 | 1 | 1100000
Custo do Projeto (A) |  |  | 18400000
Reserva de Contingência (B) |  |  | 1600000
Custo Final (A + B) |  |  | 20000000

## Orçamento 2
Orçamento
Vertex Londrina 360
Recursos | Custo Unitário (U$) | Quantidade | Total (R$)
Folha A4 de cimento geopolimérico branca | 180000 | 35 | 6300000
Folha A4 de cimento geopolimérico colorida | 200000 | 1 | 200000
Rolo de fita crepe 28 mm × 50 m | 2500000 | 1 | 2500000
Tubo de cola | 3000000 | 1 | 3000000
Kit de barbante 3 metros | 1500000 | 1 | 1500000
Kit com 20 canudos plásticos | 800000 | 2 | 1600000
Kit com 20 palitos grandes | 1500000 | 1 | 1500000
Tesoura grande | 1100000 | 1 | 1100000
Custo do Projeto (A) |  |  | 17700000
Reserva de Contingência (B) |  |  | 1600000
Custo Final (A + B) |  |  | 19300000
Motivação para alteração do Plano de Aquisição O orçamento sofreu alteração devido ao fim do estoque do material "Kit com 20 palitos grandes", reduzindo sua aquisição de 2 para 1 e sendo necessário incluir um "Kit com 20 canudos plásticos" no novo plano de aquisições. Não houve aplicação de multa, pois a alteração foi devido ao estoque disponível no mercado.

## Qualidade
Qualidade
Londrina 360
|  | PONTO A VERIFICAR | [5 empty] | STATUS
DOCUMENTAÇÃO | 1 | O projeto fez uso de um macro planning? | [5 empty] | SIM
| 2 | O cumprimento do cronograma foi realizado? | [5 empty] | SIM
| 3 | A EAP contemplou as fases de planejamento e execução? | [5 empty] | SIM
| 4 | Os gastos até a data presente do cronograma atendem ao orçamento previsto? | [5 empty] | SIM
| 5 | Os cargos e funções foram escritos e seguidos? | [5 empty] | SIM
| 6 | Os custos das obras sofreram alteração ao longo da execução? | [5 empty] | SIM
| 7 | O escopo sofreu alteração ao logo da execução do projeto? | [5 empty] | SIM
| 8 | As estapas e escopo foram aprovadas pelo sponsor? | [5 empty] | SIM
EXECUÇÃO | 9 | As estapas do projeto foram obecedidas e cumpridas como planejado? | [5 empty] | SIM
| 10 | Houve disperdício de material? Ou falta dele? | [5 empty] | NÃO
| 11 | Os materiais usados na construção eram compatíveis com o que foi descrito e solicitado? | [5 empty] | SIM
| 12 | A construção atendeu as normas ambientais? Atendeu os requisitos de sustentabilidade? | [5 empty] | SIM
| 13 | Os riscos foram conhecidos e descritos? | [5 empty] | SIM
| 14 | A construção utilizou materiais não oficiais? | [5 empty] | NÃO
| 15 | O fornecedor atendeu aos requisitos de qualidade dos materiais? | [5 empty] | SIM
| 16 | A construção foi realizada dentro da área prevista de 1m²? | [5 empty] | SIM
Procedimentos de Controle de Qualidade
O controle de qualidade do projeto será realizado na conclusão de cada entrega antes que a mesma seja enviada ao cliente final. O controle de qualidade será realizado através de inspeção nas entregas utilizando-se os checklists apresentados em anexo e respectivamente, os seus indicadores, a fim de manter a qualidade do projeto e alimentar o processo de melhoria contínua. Foram editadas Boas Práticas (Anexo II) para assegurar uniformidade no processo.
Processos de Monitoramento
Requisito | Indicador | Meta | Técnica de Aferição | Frequência | Quem Mede | Onde Registra | Plano de Resposta
[7 empty] | Ação | Quando | Responsável
Materiais | Aferição de conformidade | Obter 100% de material de qualidade para construir a torre (folhas de nicraly, cola adesiva plástica, fita adesiva, ferramenta de corte) | Visual e táctil | 100% | Comprador | Termo de aceite de produto entregue* | Testar o material | Ao receber | Carlos Eduardo
Sustentabilidade | Conformidade dos materiais e descarte | 100% dos materiais aprovados e resíduos segregados | Inspeção visual e conferência da lista de materiais | Em cada aquisição e ao final da montagem | Carlos Eduardo | Checklist de sustentabilidade | Segregar resíduos e substituir item não conforme | Na identificação do desvio | Carlos Eduardo
Uniformidade no processo | Aderência ao croqui e ao método de montagem | 100% das etapas críticas executadas conforme o padrão aprovado | Checklist por etapa, inspeção visual e registro fotográfico | Ao concluir cada etapa de montagem | Carlos Eduardo | Checklist de execução e registro fotográfico | Corrigir a etapa antes de iniciar a seguinte | Imediatamente após a inspeção | Carlos Eduardo
Solidez na construção | Estabilidade, prumo e integridade da torre | Torre autoportante, sem tombamento, deformação crítica ou apoio externo | Inspeção visual, verificação de prumo e teste progressivo de estabilidade | Durante a montagem e antes da entrega | Carlos Eduardo | Termo de inspeção estrutural | Reforçar emendas e contraventamentos e repetir o teste | Antes da apresentação final | Carlos Eduardo

## Plano de Riscos
Plano de Resposta aos Riscos
Vertex Londrina 360
Identificação do Risco | [8 empty] | Resposta ao Risco
[5 empty] | Análise Qualitativa | [5 empty] | Análise Quantitativa
ID | Descrição do Risco | Causa | Modo de detecção | Consequências | Probabilidade | Impacto previsto | Classificação do Risco | Resposta ao Risco | Estratégia para Ação | Responsável | Custo | Prazo | Situação
1 | Queda de estrutura | Falha estrutural | Visual | Reprovação do projeto | Média | Alto | Alto | Mitigar | Revisar croquis proposto/ conceber projeto autoportante | XXXXXXX | 20000000 | Durante e após a produção | Ação realizada
D | Descrição do Risco | Causa | Modo de detecção | Consequências | Probabilidade | Impacto previsto | Classificação do Risco | Resposta ao Risco | Estratégia para Ação | Responsável | Custo | Prazo | Situação
R01 | Colapso ou tombamento estrutural da torre durante a montagem, os testes ou a apresentação. | Ação do vento; contraventamento insuficiente; falha nas emendas; distribuição inadequada de cargas; sobrecarga estrutural. | Inspeção visual de prumo e emendas; medição de deslocamentos; teste progressivo de estabilidade; identificação de deformações, fissuras ou oscilações excessivas. | Danos à estrutura; necessidade de reconstrução; atraso; risco às pessoas; reprovação sumária da entrega perante a banca. | Média | Muito alto, podendo resultar em perda integral da entrega. | Crítico | Mitigar | Validar previamente o projeto estrutural; instalar contraventamentos; reforçar pontos de emenda; controlar cargas; executar protótipo e teste de estabilidade antes da apresentação. | Design e Engenharia | A estimar | Antes da montagem definitiva e da apresentação | Aberto
R02 | Interrupção do fornecimento ou aumento de preços do cimento geopolimérico em razão da dependência do fornecedor exclusivo Bueno. | Existência de fornecedor único; fornecimento apenas por kits fechados; ausência de estoque de segurança ou alternativa previamente aprovada. | Acompanhamento de estoque; confirmação formal do pedido; monitoramento dos prazos de fabricação e entrega; comunicação periódica com o fornecedor. | Paralisação da montagem da fachada; atraso no cronograma; aumento de custos; impossibilidade de reposição tempestiva de materiais. | Alta | Alto, com potencial de interromper uma etapa crítica do projeto. | Crítico | Mitigar | Antecipar a compra; reservar os kits necessários; negociar garantia de fornecimento e prazo; manter estoque de segurança; avaliar previamente materiais substitutos permitidos pelo regulamento. | Suprimentos e Logística | A estimar | Imediato e antes do início da montagem da fachada | Aberto
R03 | Autuação e aplicação de multa por infração às regras concorrenciais. | Realização de transação monetária, compra compartilhada, rateio ou transferência de materiais com empresas concorrentes. | Revisão prévia das aquisições e pagamentos; conferência de comprovantes; validação dos fornecedores e participantes de cada transação; auditoria dos registros financeiros. | Multa de US$ 1.000.000,00; comprometimento do orçamento; possível desclassificação; danos reputacionais e questionamentos de conformidade. | Baixa | US$ 1.000.000,00, além dos possíveis efeitos administrativos e reputacionais. | Crítico | Evitar | Proibir compras, pagamentos ou compartilhamento de custos com concorrentes; centralizar aquisições em responsável autorizado; documentar todas as transações; submeter situações duvidosas à validação prévia. | Gerente do Projeto / Auditor | Custo preventivo a estimar; exposição máxima de US$ 1.000.000,00 | Durante todo o projeto, especialmente antes das aquisições | Aberto
R04 | Estouro do orçamento em decorrência de alterações solicitadas após a apresentação formal do plano. | Definição incompleta do escopo; requisitos não validados; falhas de planejamento; aprovação antecipada de uma solução ainda sujeita a alterações. | Registro e comparação das solicitações de mudança; acompanhamento da linha de base do escopo e dos custos; revisão periódica do orçamento. | Acréscimo obrigatório de US$ 100.000,00 por alteração; consumo das reservas; inviabilidade financeira; redução de recursos para outras entregas. | Média | US$ 100.000,00 por solicitação de mudança realizada após a apresentação formal. | Alto | Evitar | Congelar o escopo antes da apresentação; validar requisitos e desenho com todas as áreas; realizar revisão técnica final; exigir análise de impacto e aprovação do Sponsor para qualquer mudança posterior. | Gerente do Projeto / Sponsor | Custo preventivo a estimar; exposição de US$ 100.000,00 por alteração | Antes da apresentação formal do plano | Aberto
R05 | Divergência entre a geometria da torre construída e o croqui técnico homologado. | Erros de medição; interpretação inadequada do desenho; perda de escala; cortes imprecisos; falhas de montagem ou ausência de gabaritos. | Comparação periódica entre a obra e o croqui; medição de altura, largura, alinhamento e diagonais; uso de gabaritos; inspeção fotográfica das etapas. | Perda de pontos nos critérios de simetria e estética; retrabalho; consumo adicional de material; possível rejeição parcial da entrega. | Média | Alto, com efeito direto na avaliação técnica e estética. | Alto | Mitigar | Converter o croqui em desenho cotado; definir tolerâncias; utilizar gabaritos; conferir medidas por etapa; homologar um protótipo antes da montagem final. | Design e Engenharia | A estimar | Durante toda a montagem, com validação final antes da entrega | Aberto
R06 | Perda, rasgo ou inutilização das placas cimentícias em formato A4 durante o manuseio e a montagem. | Dobragem ou colagem inadequada; manuseio incorreto; armazenamento impróprio; umidade; cortes errados; ausência de peças avulsas para reposição. | Inspeção no recebimento; controle individual das placas; acompanhamento das perdas durante corte, dobra e colagem; verificação do estoque remanescente. | Impossibilidade de fechar 100% da fachada; falhas estéticas; retrabalho; atraso; impossibilidade de devolução ou recompra de kits fracionados. | Alta | Alto, podendo impedir a conclusão integral da fachada. | Crítico | Mitigar | Treinar a equipe; testar previamente a técnica de dobra e colagem; armazenar as placas em local seco e protegido; manusear uma peça por vez; planejar cortes; adquirir margem de segurança por meio de kits adicionais completos, se permitido. | Design e Engenharia / Suprimentos e Logística | A estimar | Antes e durante a montagem da fachada | Aberto
R07 | Extrapolação do horário-limite de entrega da obra física ou do dossiê documental. | Atrasos na montagem; retrabalho; falhas na integração das equipes; documentação incompleta; ausência de controle do caminho crítico; submissão deixada para o último momento. | Monitoramento do cronograma; verificação de marcos intermediários; checklist da entrega; contagem regressiva; acompanhamento separado da obra física e do dossiê. | Pontuação mínima no critério prazo; perda de pontos; entrega incompleta; possível desclassificação do projeto. | Média | Muito alto, podendo comprometer integralmente a avaliação do projeto. | Crítico | Mitigar | Estabelecer prazo interno anterior às 16h30; concluir a montagem e o dossiê com antecedência; designar responsáveis distintos pela obra e pela documentação; realizar simulação de entrega; manter contingência para impressão e submissão. | Gerente do Projeto / Documentação | A estimar | Entrega obrigatória até 16h30, com prazo interno antecipado | Aberto
Preparado por: Matheus e Marciane | [10 empty] | Número do Doc:
Aprovado por: | [10 empty] | Data:
| Matriz de graduação do risco |  | Impacto |  |  |  |  | Respostas ao risco
|  |  | Baixo | Médio | Alto |  |  | Mitigar
| Probabilidade | Alta | Médio | Alto | Alto |  |  | Aceitar
|  | Média | Baixo | Médio | Alto |  |  | Transferir
|  | Baixa | Baixo | Baixo | Médio |  |  | Eliminar
Probabilidade = Chance de ocorrência do risco
Impacto = Efeitos, consequência sobre os objetivos do projeto, se o evento de risco ocorrer
Note on F8: Consequências para o projeto caso o evento ocorra.
Note on K8: Descrição das ações que possibilitem o controle e/ou a eliminação do risco. As ações de contingência para as situações mais críticas devem ser explicitadas.
Note on O8: Ocorreu Não ocorreu Risco eliminado

## Stakeholders
Vertex Londrina 360
Identificação | Descrição | Poder | Interesse | Gerenciamento | Legenda
Nick O' Neil | Sponsor/ Cliente | 3 | 1 | Gerenciar de perto | Poder
Bueno | Fornedor | 3 | 1 | Gerenciar de perto | 3 | Alto
Ricardo | Professor | 3 | 1 | Gerenciar de perto | 2 | Médio
Mercado Terra X e Lumina | Concorrente | 1 | 0 | Acompanhar | 1 | Baixo
Interesse
[5 empty] | 1 | Positivo
[5 empty] | 2 | Negativo
[5 empty] | 0 | Neutro

## Lições Aprendidas
Lições Aprendidas
Fase | Ocorrência | Informações Complementares
Apresentação e Aprovação do Escopo Estratégico | Não foi realizado um estudo mais aprofundado sobre o histórico dos Stakeholders | Consultar o linkedin para identificar o histórico do Stakeholders
| Não foi indicado na Missão da Vertex Engenharia Brasil qual é o prazo estimado para o alcance da Missão | Definido que a missão será alcançada em 2030
Iniciação | Destaque a consulta ao especialista no início do projeto, assim informações importantes para o bom andamento do projeto já foram obtidas na iniciação
Aprovação do Croquis Estrutural | Nesta etapa foi discutido que poderia ter alguma restrição referente aos materiais disponíveis para a construção da Torre. Ponto importantíssimo. Alguns recursos tem limite de quantidade.
Plano de Aquisições | Após a aprovação do Croquis, time demorou para elaborar o plano de aquisições, mesmo sabendo das restrições de materias, ficando como últimos a adquirir os materiais | Melhorar a organização para estruturar o plano, visto a concorrência entre os projetos.
O que nós já fazemos?
O que fazemos e precisamos parar de fazer?
O que não fazemos e precisamos começar a fazer?
O que fazemos e precisamos melhorar a fazer? DMAIX? PDCA?
Seguradora

## Plano de Comunicação
Plano de Comunicação
Vertex Londrina 360
Os projetos deverão ter o plano de comunicação descrito, com todas as reuniões e eventos definidos conforme abrangência e natureza dos projetos.
2. COMUNICAÇÃO
Fase | Conteúdo (o quê?) | Público-alvo (para quem?) | Canal (como?) | Periodicidade ou momento (quando?) | Responsável (quem?)
Durante o Planejamento do Projeto (reuniões de definições) | Briefing e alinhamento dos requisitos | Equipe do projeto | Reunião presencial | Início do projeto | Gerente de Projeto
| Apresentação e aprovação do escopo estratégico | Sponsor / Cliente | Reunião presencial | 10:30 | Gerente de Projeto
| Apresentação do sumário de entregas e lista de materiais | Sponsor / Equipe | Reunião presencial | 11:00 | Gerente de Projeto
| Apresentação e aprovação do croqui estrutural | Sponsor / Cliente | Reunião presencial | 11:30 | Responsável Técnico
| Apresentação e aprovação do plano de aquisições | Sponsor / Cliente | Reunião presencial | 12:00 | Responsável de Suprimentos
Durante a Execução e Controle do Projeto | Liberação do terreno e delimitação da área de implantação | Equipe do projeto | Reunião presencial | 14:00 | Sponsor
| Alinhamento para início da construção | Equipe de execução | Reunião presencial | Antes do início da montagem | Gerente de Projeto
| Comunicação do andamento, riscos e desvios | Gerente do Projeto / Equipe | Comunicação direta / reunião | Durante a construção | Responsável Técnico
| Comunicação da conclusão da torre e entrega da documentação | Sponsor / Cliente | Reunião presencial | 16:30 | Gerente de Projeto
Após entrega do projeto | Apresentação dos resultados e lições aprendidas | Sponsor / Equipe / Cliente | Plenária presencial | 16:30 às 17:30 | Gerente de Projeto
| Comunicação de encerramento do projeto | Sponsor / Cliente / Equipe | Reunião presencial | 17:30 às 18:00 | Gerente de Projeto
Seguradora

## Solicitação de Mudanças
Solicitação de mudanças Nº: 1
Vertex Londrina 360
Este documento somente deve ser preenchido em caso de mudanças no projeto (escopo, prazo, custo, etc).
Esta seção deve ser preenchida pelo requisitante.
Nome do Requisitante: João — Suprimentos e Logística |  |  | Data Submetida: 23/10/2026
Nome do Projeto: Vertex Londrina 360 |  |  | Prioridade: Alta
Descrição da Solicitação
Revisar o plano de aquisições devido à indisponibilidade de estoque do Kit com 20 palitos grandes. Reduzir a quantidade de 2 para 1 kit e aumentar o Kit com 20 canudos plásticos de 1 para 2 kits, mantendo os demais materiais e requisitos aprovados.
Motivo da Solicitação
O fornecedor Bueno não dispunha da quantidade originalmente prevista de palitos. A substituição parcial por canudos permitiu preservar a solução estrutural, evitar interrupção da montagem e manter o projeto dentro das regras de aquisição e do limite orçamentário.
Impactos | Escopo: sem alteração do objetivo, da escala 1:350, da área de 1 m², da tripla vocação ou dos critérios de aceitação. Alteração restrita à composição da lista de materiais.
Custo: custo do projeto reduzido de R$ 18.400.000,00 para R$ 17.700.000,00. Custo final, com contingência de R$ 1.600.000,00, reduzido de R$ 20.000.000,00 para R$ 19.300.000,00.
Prazo: sem alteração da entrega final às 16h30. A aquisição revisada foi concluída às 14h40.
Outros / Comentários: não houve aplicação de multa. A rastreabilidade da substituição deve ser mantida no orçamento, plano de aquisições, qualidade e controle de versões.
Documentos de Referência
• Orçamento 1 — linha de base aprovada.
• Orçamento 2 — orçamento revisado e justificativa da alteração.
• Cronograma Inicial — marco de materiais adquiridos às 14h40.
• Declaração de Escopo do Projeto — objetivo, entregas, premissas e exclusões.
• Plano de Riscos — risco de indisponibilidade do fornecedor e resposta de mitigação.
• Qualidade — conformidade dos materiais e inspeção no recebimento.
• Matriz de Responsabilidades — atribuições de Suprimentos, Auditoria e Gerência do Projeto.
Anexos
• Lista de materiais originalmente aprovada.
• Cotação/posição de estoque do fornecedor Bueno.
• Comparativo entre Orçamento 1 e Orçamento 2.
• Registro de aquisição e aceite dos materiais substitutos.
• Evidência de comunicação ao Gerente do Projeto e ao Sponsor.
• Checklist de qualidade no recebimento.
• Registro no controle de versões.
• Evidências fotográficas dos materiais recebidos.
• Solicitação de Mudança nº 1 aprovada.
Parecer
PARECER DO GP: APROVADA. A alteração é necessária por indisponibilidade de estoque, não modifica o escopo nem o prazo final e reduz o custo total em R$ 700.000,00. Os canudos adicionais são compatíveis com a estratégia estrutural e devem ser submetidos à inspeção de qualidade por Carlos Eduardo. Atualizar orçamento, aquisição, cronograma, riscos e controle de versões antes do encerramento.
Aprovações
Patrocinador ou Gestor: Nick O´Neil — Aprovado |  |  | Data: 23/10/2026
Gerente do Projeto: Fernanda — Aprovado |  |  | Data: 23/10/2026
Note on H10: A - alta M - média B - baixa
Note on C35: Nova versão do cronograma deve ser entregue junto a esta solicitação, caso o prazo sofra impactos.
Note on B38: Documentos que sofram impacto com a mudança sugerida.
Note on B72: Usar caso exista mais de uma pessoa responsável pelas aprovações no projeto.

## Termo de Encerramento
Termo de encerramento do Projeto
Vertex Londrina 360
1. Nome do Projeto
Vertex Londrina 360 | [7 empty] | Cliente
Data: |  | 23/10/2026 | Responsável GP: |  | Fernanda |  | x | Corporativo
|  |  | Responsável Cliente: |  | Warren Buffet
Classificação do processo: |  |  | CORPORATIVO
2. Entregas do Projeto
Nº | Descrição |  |  |  |  | Responsável
1 | Pacote gerencial consolidado: TAP, escopo, EAP, cronograma, orçamento, planos e matriz RACI. |  |  |  |  | Fernanda / Matheus / Marciane
2 | Croqui homologado e torre física autoportante em escala 1:350, dentro da área de 1 m². |  |  |  |  | Everton / Fabi
3 | Aquisição e disponibilização dos materiais conforme plano revisado e limite orçamentário. |  |  |  |  | João / Bueno
4 | Inspeções de qualidade, auditoria, dossiê final, lições aprendidas e termo de encerramento. |  |  |  |  | Carlos Eduardo / Fernanda
3. Status do Projeto / Avaliação
[X] Encerrado |  |  |  |  | [ ] Excelente
[ ] Cancelado |  |  |  |  | [X] Muito Bom
[ ] Suspenso |  |  |  |  | [ ] Bom
[ ] Paralisado |  |  |  |  | [ ] Regular
[ ] Insuficiente
4. Justificativa para o Status
O projeto Vertex Londrina 360 foi encerrado após a execução das entregas gerenciais e físicas previstas, conforme os registros disponíveis no workbook.
Os marcos contemplaram aprovação do escopo, entregas, materiais, croqui, aquisições, liberação da área, conclusão da torre e encerramento em 23/10/2026. O custo final revisado foi de R$ 19.300.000,00, incluindo R$ 1.600.000,00 de contingência, ficando R$ 700.000,00 abaixo do teto de R$ 20.000.000,00. A alteração de materiais decorreu da indisponibilidade do kit de palitos: reduziu-se um kit e acrescentou-se um kit de canudos, sem multa e sem alteração do escopo. Os controles documentais registram cumprimento do cronograma, aderência à EAP, funções definidas, gastos dentro do orçamento e aprovação do escopo pelo cliente.
A avaliação final é Muito Bom, considerando o atendimento dos objetivos, a economia obtida e as oportunidades de melhoria identificadas em stakeholders e aquisições.
5. Conclusões e Lições Aprendidas
Conclusão: o projeto demonstrou integração entre gestão, engenharia, suprimentos, documentação, qualidade, riscos e sustentabilidade na entrega do protótipo.
• Partes interessadas: aprofundar a análise prévia dos stakeholders e registrar histórico, influência, expectativas e critérios de aceite desde a iniciação. • Iniciação: manter a consulta antecipada a especialistas, pois ela permitiu identificar restrições relevantes antes da execução. • Aquisições: iniciar o plano logo após a aprovação do croqui e reservar materiais críticos, reduzindo exposição à concorrência e à falta de estoque. • Materiais: confirmar disponibilidade e alternativas permitidas antes da compra, com rastreabilidade das mudanças e impactos no orçamento. • Qualidade e riscos: preservar inspeções por etapa, registro fotográfico, teste de estabilidade e acompanhamento dos riscos estruturais e de fornecimento.
Recomendação: arquivar os checklists finais, formalizar o aceite do cliente e encerrar administrativamente os riscos residuais após a aprovação deste termo.
7. Responsáveis pela Autorização de Encerramento do Projeto
Nome |  |  |  | Chave | Contato
Fernanda (Gerente de Projeto) |  |  |  | fernanda.alves@example.com | (61) 99101-2201
Nick O´Neil |  |  |  | nick@example.com | (97) 8101-2360
Carlos Eduardo (Auditor/Gerente de qualidade) |  |  |  | carlos.eduardo@example.com | (61) 99103-2203
8. Data / Responsável pela Aprovação:
Data: |  | 23/10/2026 | Responsável pela aprovação: |  | Nick O'Neil
Note on J7: Cliente - para uma gerência específica.
Note on J9: Corporativo - aplicado a área de E&P.
Note on B39: Comentários relacionados a tempo, custo, RH, qualidade, Índice de Desempenho entre outros.

## Controle de Versões
Controle de Versões
Vertex Londrina 360
# | Data | Documento | Versão Anterior | Versão Atual | Responsável | Descrição do conteúdo do documento e principais mudanças em relação a versão anterior
1 | 2026-10-23 | Termo de abertura do projeto | 0 | 1 | Matheus | Criação
2 | 2026-10-23 | Termo de abertura do projeto | 1 | 2 | Marciane | Alteração do orçamento estimado com base no plano de aquisições.